## Carta Gantt
Actividad / Semana | Fase 1 |  |  | Fase 2 |  |  |  | Fase 3 | [7 empty] | Presentación Final
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18
Levantamiento de requerimientos | bar: Fase 1 S1 to Fase 1 S2
Análisis y diseño | bar: Fase 1 S2 to Fase 1 S3
Desarrollo de base de datos | bar: Fase 1 S3 to Fase 2 S4
Desarrollo base de datos | bar: Fase 2 S4 to Fase 2 S6
Desarrollo backend con Firebase | bar: Fase 2 S6 to Fase 3 S9
Desarrollo frontend con Ionic | bar: Fase 3 S9 to Fase 3 S10
Integración de módulos | bar: Fase 3 S11 to Fase 3 S12
Pruebas unitarias y del sistema | bar: Fase 3 S12 to Fase 3 S14
Corrección de errores y mejoras | bar: Fase 3 S14 to Presentación Final S16
Documentación final | bar: Presentación Final S16 to Presentación Final S17
Preparación presentación final | bar: Presentación Final S17 to Presentación Final S18
Leyenda: | Fase 1 S2: Fase 1; Fase 2 S4: Fase 2; Fase 2 S6: Fase 3; Fase 3 S8: Presentación Final